## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
| Grupo: | 1
| Proyecto: | Biblio F-easy (Siglas: BF)
| Enfoque de desarrollo: | SCRUM
| Inicio: | 2024-04-12
| Fin: | 2024-07-06
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance | Barra de proceso
| Reunión con el Stakeholder | - | - | Carbajal/JP, Diaz/A y Ayala/AS | 2024-04-12 | 2024-04-21 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | Lavaud/DB, Carbajal/JP, Diaz/A, Arroyo/DF y Saldaña/DF | 2024-04-12 | 2024-04-21 | 100% |  | S1
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | BF-PC.DOCX | Carbajal/JP, Arroyo/DF y Diaz/A | 2024-04-12 | 2024-04-21 | 100% |  | S2
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | BF-CP.XLS | Lavaud/DB/ADB, Carbajal/JP | 2024-04-12 | 2024-04-21 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Carbajal/JP y Lavaud/DB | 2024-04-12 | 2024-04-21 | 100%
| Elaborar Documento de Negocio del Proyecto | Documento de Negocio | BF-DN.DOCX | Carbajal/JP, Arroyo/DF y Chochoca/QA | 2024-04-12 | 2024-04-21 | 100%
| Especificar Caso de Uso #1 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #1 | BF-DECU-01.DOCX | Ayala/AS | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Caso de Uso #2 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #2 | BF-DECU-2.DOCX | Carbajal/JP | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Caso de Uso #3 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #3 | BF-DECU-3.DOCX | Saldaña/DF | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Caso de Uso #4 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #4 | BF-DECU-4.DOCX | Lavaud/ADB | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Caso de Uso #5 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #5 | BF-DECU-5.DOCX | Morales/T | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Caso de Uso #6 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #6 | BF-DECU-6.DOCX | Diaz/AF/AP | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Caso de Uso #7 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #7 | BF-DECU-7.DOCX | Chochoca/QA | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 100%
| Especificar Caso de Uso #8 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #8 | BF-DECU-8.DOCX | Arroyo/DF | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 100%
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | BF-DEUI.DOCX | Saldaña/DUX, Arroyo/DF, Chochoca/QA | 2024-04-28 | 2024-05-12 | 100%
| Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | BF-DGE.DOCX | Saldaña/DUX, Arroyo/DF, Chochoca/QA | 2024-04-28 | 2024-05-12 | 100%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | BF-DEBD.DOCX | Lavaud/DB/ADB, Carbajal/DB y Morales/T | 2024-04-28 | 2024-05-12 | 0% |  | S3 -S4
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | BF-DAS.DOCX | Lavaud/DB/ADB, Saldaña/DF, Ayala/AS y Diaz/AF/AP | 2024-04-28 | 2024-05-12 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | BF-RDS.DOCX | Carbajal/JP, Lavaud/DB, Ayala/AS, Saldaña/DF, Morales/T | 2024-04-28 | 2024-05-12 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | BF-RPS.DOCX | Carbajal/JP | 2024-04-28 | 2024-05-12 | 0% |  | S4
Linea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2024-04-12 | 2024-05-12 | 80% |  | S5
| Verificar y Actualizar el Caso de Uso #1 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #1 | BF-DECU-1.DOCX | Ayala/AS | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 0%
| Verificar y Actualizar el Caso de Uso #2 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #2 | BF-DECU-2.DOCX | Carbajal/JP | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 0%
| Verificar y Actualizar el Caso de Uso #3 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #3 | BF-DECU-3.DOCX | Saldaña/DF | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 0%
| Verificar y Actualizar el Caso de Uso #4 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #4 | BF-DECU-4.DOCX | Lavaud/ADB | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 0%
| Verificar y Actualizar el Caso de Uso #5 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #5 | BF-DECU-5.DOCX | Morales/T | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 0%
| Verificar y Actualizar el Caso de Uso #6 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #6 | BF-DECU-6.DOCX | Diaz/A | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 0%
| Verificar y Actualizar el Caso de Uso #7 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #7 | BF-DECU-7.DOCX | Chochoca/QA | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 0%
| Verificar y Actualizar el Caso de Uso #8 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #8 | BF-DECU-8.DOCX | Arroyo/DF | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | BF-DEUI.PDF | Saldaña/DUX, Arroyo/DF | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | BF-DEBD.DOCX | Lavaud/DB/ABD, Carbajal/DB | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 0%
| HU_001 - Modular Información de la Página | Modulo Página Principal | - | Lavaud/DB, Arroyo/DF, Saldaña/DF | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 0% |  | S5 - S6
| HU_002 - Modular Autenticación de Usuario (Registro) | Módulo de Autenticación de Usuario | - | Lavaud/DB, Arroyo/DF, Saldaña/DF | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | BF-RDS.DOCX | Carbajal/JP, Lavaud/DB, Ayala/AS, Saldaña/DF, Morales/T | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | BF-RSS.DOCX | Carbajal/JP | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 0%
Linea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2024-05-13 | 2024-06-07 | 0%
| HU_003 - Modular Usuario Cliente | Módulo de Usuario Cliente | - | Lavaud/DB, Saldaña/DF | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 0% |  | S7
| Verificar y finalizar documento de Caso de Uso #1 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #1 | BF-DECU-1.DOCX | Ayala/AS | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Caso de Uso #2 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #2 | BF-DECU-2.DOCX | Carbajal/JP | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Caso de Uso #3 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #3 | BF-DECU-3.DOCX | Saldaña/DF | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Caso de Uso #4 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #4 | BF-DECU-4.DOCX | Lavaud/ADB | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Caso de Uso #5 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #5 | BF-DECU-5.DOCX | Morales/T | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Caso de Uso #6 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #6 | BF-DECU-6.DOCX | Diaz/A | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Caso de Uso #7 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #7 | BF-DECU-7.DOCX | Chochoca/QA | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Caso de Uso #8 del Software | Documento de Especificación de Caso de Uso #8 | BF-DECU-8.DOCX | Arroyo/DF | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | BF-DEUI.PDF | Saldaña/DUX, Arroyo/DF | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | BF-DEBD.DOCX | Lavaud/DB/ADB, Carbajal/DB | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 0% |  | S7 -S8 - S9
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | BF-DAS.DOCX | Lavaud/DB/ADB, Saldaña/DF y Ayala/AS | 2024-06-15 | 2024-06-22 | 0%
| Verificar y finalizar la Guía de Estilos | Documento de Guía de Estilos | BF-GE.PDF | Saldaña/DUX, Arroyo/DF, Chochoca/QA | 2024-06-15 | 2024-06-22 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | BF-MU.DOCX | Carbajal/JP, Diaz/A, Morales/T, Chochoca/QA | 2024-06-22 | 2024-06-29 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | BF-DPS.DOCX | Morales/T, Chochoca/QA, Carbajal/JP, Saldaña/DF | 2024-06-22 | 2024-06-29 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | BF-RDS.DOCX | Carbajal/JP, Lavaud/DB, Morales/T, Chochoca/QA, Saldaña/DF | 2024-06-22 | 2024-06-29 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | BF-RTS.DOCX | Carbajal/JP | 2024-06-29 | 2024-07-06 | 0%
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | BF-ACP.DOCX | Carbajal/JP | 2024-06-29 | 2024-07-06 | 0% |  | S9
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2024-06-08 | 2024-07-06 | 0%
S9 - S10
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2

## Roles
Herramienta: GitHub
GRUPO 1
Apellido y nombre | Rol
Carbajal Gutierrez, Abraham Josue | Jefe de Proyecto (JP) / Desarrollador Back-End (DB)
Ayala Alberca, Sebastian Santiago | Arquitecto de Software (AS)
Lavaud Guevara, Jean Alessandro | Analista Base de Datos (ABD) / Desarrollador Back-End (DB)
Morales Mallqui, Denilson Teofilo | Tester (T)
Diaz Chambi, Leslie Yadira | Analista funcional (AF) / Analista programador (AP)
Saldaña Alarcón, Braulio André | Diseñador UX (DUX) / Desarrollador Front-End (DF)
Arroyo Vasquez, Luis Yazid | Desarrollador Front-End (DF)
Chochoca Yarleque, Bruno Omar | Analista QA (QA)

## Ideas de proyecto (hidden)
Apaza G./JP | Medina/A | Lequeleque/AS | [5 empty] | #REF!
Castro/DB | Apaza G./JP |  | Medina/A |  | Masias C. /DF y Challanca/DF
Apaza G./JP | Masias /DF | Medina/A | [7 empty] | #REF!
Castro/DB | Vise D./ADB |  | Apaza G./JP |  | Medina/A | Masias /DF y Challanca/DF |  |  |  | Masias /DF y Challanca/DF
Apaza/Lider técnico | [9 empty] | Challanca/DF
Castro/DB | Vise D./ADB |  | Apaza G./JP |  | Medina/A | Masias /DF y Challanca/DF |  |  |  | JP
Apaza G./JP | Medina/A | Lequeleque/AS | [7 empty] | DB
Apaza G./JP | Challanca /DF | Medina/A | [7 empty] | AS
Lequeleque/AS | [9 empty] | ADB
Castro/DB y Vise D./ADB | [7 empty] | #REF! |  | T
Castro/DB | Vise D./ADB |  | Challanca/DF y Lequeleque/AS | [6 empty] | A
Apaza G./JP | Castro/DB |  | Lequeleque/AS |  | Masias /DF | Challanca/DF |  |  |  | DF
Apaza G./JP | [9 empty] | Jefe de Proyecto (JP)
Apaza G./JP | Medina/A | [8 empty] | Arquitecto de Software (AS)
Medina/A | Apaza G./JP | [8 empty] | Analista Base de Datos (ABD)
Castro/DB | Vise D./ABD | [8 empty] | Tester
Castro/DB | Masias/DF |  | Challanca/DF | [6 empty] | Analista funcional (AF)
Castro/DB | Masias/DF |  | Challanca/DF | [6 empty] | Diseñador UX
Apaza G./JP | Castro/DB |  | Lequeleque/AS y Challanca/DF | [6 empty] | Desarrollador Front-End (DF)
Apaza G./JP | [9 empty] | Analista QA
Castro/DB | Challanca/DF | [8 empty] | Desarrollador Back-End (DB)
Apaza G./JP | Medina/A | [8 empty] | Analista programador (AP)
Apaza G./JP y Lequeleque/AS | [7 empty] | #REF!
Apaza G./JP | Castro/DB |  | Vise D./ABD | [5 empty] | Medina/A
Apaza G./JP | Castro/DB | Lequeleque/AS | [6 empty] | Apaza G./JP
Apaza G./JP | [8 empty] | Challanca/DF | Lequeleque/AS
Apaza G./JP y Lequeleque/AS | [8 empty] | Lequeleque/AS
Castro/DB | Apaza G./JP | Medina/A | [6 empty] | Challanca/DF
Masías C./T | Apaza G./JP |  | Challanca/DF | [5 empty] | Lequeleque/AS | Challanca/DF
Apaza G./JP | Castro/DB |  | Masías C./T |  | Challanca/DF |  |  |  | Vise D./ABD
Apaza G./JP | [8 empty] | Masías C./T
Apaza G./JP | [7 empty] | #REF!
[9 empty] | Masias C. /DF | Challanca/DF
Medina/A
Masias /DF
Challanca/DF
[8 empty] | Masias /DF y Challanca/DF | Masias /DF | Challanca/DF
[8 empty] | Challanca/DF | Challanca/DF
JP
[8 empty] | DB | Lequeleque/AS
[8 empty] | AS | Challanca/DF
ADB
T
|  |  | Herramienta: Mercurial |  |  |  |  | A | Medina/A |  | A | Medina
|  |  | GRUPO 3 |  |  |  |  | DF | Apaza G./JP |  | ABD | Vise D.
|  |  | Apellido y nombre | Rol |  |  |  |  | Challanca/DF |  | AS | Lequeleque
|  |  | Apaza Gutierrez, Luis | Jefe de Proyecto (JP) |  |  |  |  | Lequeleque/AS |  | DB | Castro
|  |  | Medina Montoya, Jhordan Brayan | Analista de Software (A) |  |  |  |  | Vise D./ABD |  | DF | Challanca
|  |  | Vise Chumpitaz, Daniel Seth | Analista Base de Datos (ABD) |  |  |  |  | Masías C./T |  | DF | Masias
|  |  | Lequeleque Condori, Omar | Arquitecto de Software (AS) | [6 empty] | JP | Apaza G.
|  |  | Challanca, Carlos | Desarrollador Front-End (DF) |  |  |  |  | Masias C. /DF |  | T | Masias
|  |  | Masías Carranza, Nicolás | Desarrollador Front-End (DF), Tester |  |  |  |  | Masias /DF
|  |  | Castro Apaza, Miguel Jesús | Desarrollador Back-End (DB)
Herramienta: GitHub
GRUPO 1
|  |  | Apellido y nombre | Rol
|  |  | Carbajal | Jefe de Proyecto | JP | JP | Apaza G.
|  |  | Carbajal | Desarrollador Back-End | DB | DB | Castro
|  |  | Ayala | Arquitecto de Software | AS | AS | Lequeleque
|  |  | Lavaud | Analista Base de Datos | ABD | ADB | #N/A
|  |  | Lavaud | Desarrollador Back-End | DB | DB | Castro
|  |  | Morales | Tester | T | T | Masias
|  |  | Diaz | Analista funcional | AF | A | Medina
|  |  | Diaz | Analista programador | AP | A | Medina
|  |  | Saldaña | Diseñador UX | DUX |  | #N/A
|  |  | Saldaña | Desarrollador Front-End | DF | DF | Challanca
|  |  | Arroyo | Desarrollador Front-End | DF | DF | Challanca
|  |  | Chochoca | Analista QA | QA |  | #N/A
[8 empty] | Jefe de Proyecto (JP) |  | Jefe de Proyecto (JP)
[8 empty] | Arquitecto de Software (AS) |  | Arquitecto de Software (AS) | Jefe de Proyecto | JP)
[8 empty] | Analista Base de Datos (ABD) |  | Analista Base de Datos (ABD) | Arquitecto de Software | AS)
[8 empty] | Tester |  | Tester | Analista Base de Datos | ABD)
[8 empty] | Analista funcional (AF) |  | Analista funcional (AF) | Tester | T)
[8 empty] | Diseñador UX |  | Diseñador UX | Analista funcional | AF)
[8 empty] | Desarrollador Front-End (DF) |  | Desarrollador Front-End (DF) | Diseñador UX | DUX)
[8 empty] | Analista QA |  | Analista QA | Desarrollador Front-End | DF)
[8 empty] | Desarrollador Back-End (DB) |  | Desarrollador Back-End (DB) | Analista QA | QA)
[11 empty] | Desarrollador Back-End | DB)
|  |  | Carbajal |  |  |  |  | Desarrollador Back-End (DB) |  | Analista programador (AP) | Analista programador | AP)
Ayala
|  |  | Lavaud |  |  |  |  | Analista programador (AP)
|  |  | Morales |  |  |  |  | Desarrollador Front-End (DF)
Diaz
Saldaña
Arroyo
Chochoca
Apaza G./JP, Medina/A y Lequeleque/AS | Carbajal/JP, Diaz/A y Ayala/AS
Castro/DB, Apaza G./JP, Medina/A, Masias C. /DF y Challanca/DF | Lavaud/DB, Carbajal/JP, Diaz/A, Arroyo/DF y Saldaña/DF
Apaza G./JP, Masias /DF y Medina/A | Carbajal/JP, Arroyo/DF y Diaz/A
Castro/DB, Vise D./ADB, Apaza G./JP, Medina/A, Masias /DF y Challanca/DF | Lavaud/DB/ADB, Carbajal/JP, Diaz/A, Arroyo/DF y Saldaña/DF
Apaza/Lider técnico | Carbajal/JP
Castro/DB, Vise D./ADB, Apaza G./JP, Medina/A, Masias /DF y Challanca/DF | Lavaud/DB/ADB, Carbajal/JP, Diaz/A, Arroyo/DF y Saldaña/DF
Apaza G./JP, Medina/A y Lequeleque/AS | Carbajal/JP, Diaz/A y Ayala/AS
Apaza G./JP, Challanca /DF y Medina/A | Carbajal/JP, Saldaña/DF y Diaz/A
Lequeleque/AS | Ayala/AS
Castro/DB y Vise D./ADB | Lavaud/DB/ADB
Castro/DB, Vise D./ADB, Challanca/DF y Lequeleque/AS | Lavaud/DB/ADB, Saldaña/DF y Ayala/AS
Apaza G./JP, Castro/DB, Lequeleque/AS, Masias /DF, Challanca/DF | Carbajal/JP, Lavaud/DB, Ayala/AS, Arroyo/DF, Saldaña/DF
Apaza G./JP | Carbajal/JP
Apaza G./JP, Medina/A | Carbajal/JP, Diaz/A
Medina/A, Apaza G./JP | Diaz/A, Carbajal/JP
Castro/DB, Vise D./ABD | Lavaud/DB/ABD
Castro/DB, Masias/DF, Challanca/DF | Lavaud/DB, Arroyo/DF, Saldaña/DF
Castro/DB, Masias/DF, Challanca/DF | Lavaud/DB, Arroyo/DF, Saldaña/DF
Apaza G./JP, Castro/DB, Lequeleque/AS y Challanca/DF | Carbajal/JP, Lavaud/DB, Ayala/AS y Saldaña/DF
Apaza G./JP | Carbajal/JP
Castro/DB, Challanca/DF | Lavaud/DB, Saldaña/DF
Apaza G./JP, Medina/A | Carbajal/JP, Diaz/A
Apaza G./JP y Lequeleque/AS | Carbajal/JP y Ayala/AS
Apaza G./JP, Castro/DB, Vise D./ABD | Carbajal/JP, Lavaud/DB/ABD
Apaza G./JP, Castro/DB y Lequeleque/AS | Carbajal/JP, Lavaud/DB y Ayala/AS
Apaza G./JP | Carbajal/JP
Apaza G./JP y Lequeleque/AS | Carbajal/JP y Ayala/AS
Castro/DB, Apaza G./JP y Medina/A | Lavaud/DB, Carbajal/JP y Diaz/A
Masías C./T, Apaza G./JP, Challanca/DF | Morales/T, Carbajal/JP, Saldaña/DF
Apaza G./JP, Castro/DB, Masías C./T, Challanca/DF | Carbajal/JP, Lavaud/DB, Morales/T, Saldaña/DF
Apaza G./JP | Carbajal/JP
Apaza G./JP | Carbajal/JP